## PAQUETE 1
PAQUETE 1 | ID RIESGO | CLASE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL
| R.1.1 | Administración | Los directivos no apoyan el proyecto. | Medio | Muy Grave
2
| R.2.1. | Definición de producto | Falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos. | Bajo | Muy Grave
| R.3.1. | Definición de producto | La planificación del proyecto es inexacta. | Medio | Muy Grave
2
| R.4.1. | Definición de producto | El equipo del proyecto no cumple con las tareas asignadas. | Bajo | Muy Grave
| R.5.1. | Técnico | Los cambios no son controlados y el alcance, el costo y el tiempo están en continuo crecimiento. | Bajo | Muy Grave

## PAQUETE 2
PAQUETE 2 | ID RIESGO | CLASE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL
| R.1.2 |  | Los procesos de investigación son insuficientes para la realización del proyecto. | Medio | Grave
| R.2.2. |  | Requisitos mal interpretados por el equipo del proyecto. | Medio | Muy Grave
| R.3.2. |  | El diseño del producto es de baja calidad. | Medio | Grave
| R.4.2. |  | El informe de los resultados de la investigación esta muy poco detallado. | Medio | Grave

## PAQUETE 3
PAQUETE 3 | ID RIESGO | CLASE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL
| R.1.3 |  | Los requisitos no son aptos para el proposito del proyecto | Bajo | Muy Grave
| R.2.3. |  | La base de datos no cumple con todas las especificaciones | Medio | Muy Grave
| R.3.3. |  | El producto está lleno de componnetes técnicos y características innecesarias | Bajo | Grave
| R.4.3. |  | Existen errores de validación en el proyecto. | Medio | Muy Grave
| R.5.3. |  | Retraso en infraestructura tales como hardware y software | Medio | Grave

## PAQUETE 4
PAQUETE 4 | ID RIESGO | CLASE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL
| R.1.4 |  | Las estimaciones y costos del proyecto son inexactas. | Medio | Muy Grave
| R.2.4. |  | Aumento en los costes del proyecto. | Alto | Muy Grave
| R.3.4. |  | Los gastos exceden el presupuesto aprobado | Medio | Muy Grave
| R.4.4. |  | El informe presupuestario no fue entregado dentro de las fechas | Medio | Grave